## Hoja1
Matriz de Riesgos
Id. Riesgo | Riesgos Posibles | Prioridad | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia | Responsable | Prob. | Impacto | Exposición
1 | Pérdida de personal afectado al proyecto | 8 | Desarrollar beneficios para empleados que minimicen deserción. | Contratar personal Part Time. Tercerizar. | Recursos Humanos | 0.3 | 0.8 | 0.24
2 | Errores en la planificación financiera | 1 | Contratar personal contable | Contar con recursos extras | Project Manager | 0.7 | 0.8 | 0.56
3 | Fallas en el sistema energético. | 10 | Adquirir equipos UPS. | Adquirir grupo electrógeno. | Mantenimiento | 0.2 | 0.7 | 0.14
4 | Bajo nivel en la formación del personal. | 7 | Programar cursos dentro del horario del trabajo. | Programar cursos fuera del horario del trabajo. | Recursos Humanos | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 | Cambios en los precios de los servicios. | 6 | Incluir inflación protectada al presupuesto. |  | Contador | 0.5 | 0.7 | 0.35
6 | Pérdida de base de datos por siniestro. | 2 | Realizar backups diarios |  | DBA | 0.5 | 0.9 | 0.45
7 | Cambios del tipo de Interés | 3 | Diversificación de recursos en distintas monedas extranjeras | Reunión con Sponsors | Project Manager | 0.9 | 0.5 | 0.45
8 | Podría darse la situación en que el ambiente de trabajo no sea el óptimo y más aún que se generen hostilidades entre los trabajadores | 9 | Reuniones semanales de trabajo para establecer pautas relativas a la evolución del proyecto como así también buscar un ambiente de camaradería |  | Recursos Humanos | 0.2 | 0.8 | 0.16
9 | No contar con los ambientes adecuados para el buen desarrollo. Puede suceder que la empresa no cuente con los servidores necesarios para crear los distintos ambientes de trabajo | 4 | Establecer en el pre-proyecto los requisitos necesarios de hardware y software, definir plazos para su preparación y realizar seguimiento. |  | Arquitecto | 0.5 | 0.9 | 0.45
10 | El cliente no es colaborativo No tiene disponibilidad para entrevistas o subestima su importancia, haciendo más dificultosa la tarea de mantenimiento | 5 | Se programará una charla informativa sobre laimportancia de un buen relevamiento y se establecerá por contrato un número minimo de reuniones |  | Project Manager | 0.5 | 0.8 | 0.4